

PROJEKTHANDBUCH

**Projekt: a-diet Team A**

Projektleiter/in: Simon Moosbrugger

Projektteammitglieder: Matthias Amann

Mathias Joschika  
Daniel Kuschny

Version: PHB 8.0, Mai 2011

**Inhaltsverzeichnis**

[1 Projektauftrag 3](#_Toc286992706)

[2 Projektzieleplan 4](#_Toc286992707)

[3 Projektstrukturplan (PSP) 5](#_Toc286992708)

[4 AP-Spezifikation / AP Beschreibung 6](#_Toc286992709)

[5 Projektmeilensteinplan 7](#_Toc286992710)

[6 Projektterminplan 8](#_Toc286992711)

[7 Projektrisiken 9](#_Toc286992712)

[8 Projektabschlussbericht 10](#_Toc286992713)

# Projektauftrag

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektauftrag** | |
| Projektziel (Output):  Ziel des Projektes EasyDiet ist die Entwicklung einer Java-Basierten Software mit Datenbankanbindung für die Unterstützung von Diätassistenten für die Erstellung von Diätplänen. EasyDiet soll den Aufwand und Fehlergrad bei der Erstellung von Diätplänen im Rahmen einer Diätbehandlung eines Patienten reduzieren, indem durch definierte Parameter das System Rückmeldung über Verletzungen und fehlerhafte Eingaben gibt. | Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte:  Die entstehende Software soll nur eine unterstützende Funktion bei der Erstellung von Diätplänen geben und keine Diätpläne automatisiert generieren. |
| Projektnutzen (Outcome):  *Erfahrungen für das Projektteam:*   * Erfahrungen in der Planung und Realisierung von Softwarearchitekturen * Erfahrungen in der Java-Entwicklung mit Datenbankanbindung * Erfahrungen in der Durchführung von Projektmanagment nach dem RUP Prozess. | |
| Projektauftraggeber/in: Dr. Paul Tavolato | Projektleiter/in: Simon Moosbrugger |
| Projektteammitglieder:   * Matthias Amann * Mathias Joschika * Daniel Kuschny | Sonstige Beteiligte:   * Paul Tavolato * DI(FH) Alexander Höss, MSc. * Dr. Hans Vollbrecht * Karl-Heinz Weidmann |
| Hauptaufgaben:   * Verwaltung von Patientendaten * Verwaltung von Diätbehandlungen * Verwaltung von Diätplänen   + Validierung von Diätplänen nach Parametern * Verwaltung von Rezepten * Verwaltung von Patientenstatus * Verwaltung von Laborbefunden * Verwaltung von Ernährungsprotokollen * Verwaltung von Parametern zur Validierung von Diätplänen * Anmeldesystem | Meilensteine:  Requirements Workshop: 18.03.2011  Pflichtenheft abgegeben: 28.03.2011  Abgabe entwickelte Module Timebox 1: 27.04.2011  Abgabe entwickelte Module Timebox 2: 23.05.2011  Abgabe entwickelte Module Timebox 3: 10.06.2011  Projekt abgenommen: 10.06.2011 |
| Projektstartereignis: Projekt gestartet | Projektstarttermin: 15.02.2011 |
| Projektendereignis: Präsentation Paul Tavolato | Projektendtermin: 10.06.2011 |
| Projektkosten:  Ca. 90 Arbeitstage | Projektrisiken:   * Fehlen von Teammitgliedern * Soziale Probleme im Team * Probleme mit Pivot * Verschätzungen * Probleme mit Datenbanken * Unvollständige oder nicht durchführbare Usecases * Falscher Ansatz im Domänenmodell * Die vereinbarten Projektziele können nicht alle erfüllt werden * Außergewöhnliche Risiken |
| ……………………………………………..  <Datum>, Unterschrift Projektleiter/in | ……………………………………………..  <Datum>, Unterschrift Auftraggeber |

# Projektzieleplan

|  |  |
| --- | --- |
| **Zielart** | **Projektziele** |
| **Hauptziele:** | * Funktionierendes Programm * Anforderungen erfüllen * Komplette Module – keine Teillösungen * MVC – Architektur * Einhaltung der Fristen |
| **Nebenziele:** | * Wochenenden freihalten * Entsprechende Benotung * Nur fertige Versionen auf Subversion * Lerneffekt * Dokumentieren nach Fertigstellung des jeweiligen Modules * Einhaltung der Coding Richtlinien |
| **Nicht-Ziel** | * Ein vorhandenes System zu editieren. * Anbindung an das e-card System |

# Projektstrukturplan (PSP)[[1]](#footnote-1)

# AP-Spezifikation / AP Beschreibung

Beschreiben Sie hier zumindest DIE WICHTIGSTEN Arbeitspakete des Projektstrukturplanes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitspaketspezifikation** | |
| **Arbeitspaket:** 1.3.2: Domänenmodell erstellen | |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | * Gesamtübersicht ausarbeiten * Teilbereiche detaillierter ausarbeiten * Überprüfung des Modells anhand eine Durchlaufen eines primären Usecases * Textuelle Beschreibung der Klassen |
| Verantwortung: | Daniel Kuschny |
| Mitarbeit: | Daniel Kuschny, Mathias Joschika, Matthias Amann, Simon Moosbrugger |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitspaket:** 1.3.3 Usecases der primären Aufgaben erstellen | |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | * Definition der primären Usecases * Ausformulierung der Main Success Szenarien * Ausformulierung der Alternative Flow Szenarien * Überprüfung der einzelnen Usecases durch das Durchspielen eines typischen Anwendungsfalles. |
| Verantwortung: | Matthias Amann |
| Mitarbeit: | Daniel Kuschny, Mathias Joschika, Matthias Amann, Simon Moosbrugger |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbeitspaket:** <PSP-Code: AP-Name> | |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | * <möglichst messbare Beschreibung der Inhalte und Ergebnisse des jeweiligen Arbeitspakets>> |
| Verantwortung: | <Name> |
| Mitarbeit: | <Name> |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

# Projektmeilensteinplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meilensteinplan** | | | |
| **PSP-Code** | **Meilenstein- Name** | **PLAN-Termin** | **IST-Termin** |
| 1.1.1 | Projekt gestartet |  |  |
| 1.3.4 | Requirements Workshop | 18.03.2011 | 18.03.2011 |
| 1.3.9 | Pflichtenheft abgegeben | 28.03.2011 | 28.03.2011 |
| 1.4.6 | Abgabe entwickelte Module Timebox 1 | 27.04.2011 | 27.04.2011 |
| 1.5.6 | Abgabe entwickelte Module Timebox 2 | 23.05.2011 | 23.05.2011 |
| 1.6.3 | Abgabe entwickelte Module Timebox 3 | 10.06.2011 | 10.06.2011 |
| 1.1.5 | Projekt abgenommen | 10.06.2011 | 10.06.2011 |

# Projektterminplan

Bei Projekten mittlerer oder geringer Komplexität kann es aber auch schon ausreichen, eine Terminübersicht nach folgendem Muster zu führen und kontinuierlich zu aktualisieren:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektterminplan** | | | | |
| **PSP - Code** | **Arbeitspaket / Meilenstein** | **Verantwortlich für die termingerechte Fertigstellung** | **Termin PLAN** | **Termin IST** |
| 1.4 | Timebox1 | Daniel Kuschny | Mi 27.04.11 | Mi 27.04.11 |
| 1.4.1 | Fudament schaffen | Daniel Kuschny | Mo 11.04.11 | Mi 13.04.2011 |
| 1.4.2 | Patientenstamm auswählen | Simon Moosbrugger | Mi 13.04.11 | Mi 11.04.11 |
| 1.4.3 | Diätplan anlegen | Matthias Amann | Mi 27.04.11 | Mi 27.04.11 |
| 1.4.3.5 | Benutzerabnahme abwickeln | Mathias Joschika | Mi 27.04.11 | Mi 27.04.11 |
| 1.4.3.6 | Entwickelte Module abgeben (M) | Daniel Kuschny | Mi 27.04.11 | Mi 27.04.11 |
| 1.5 | Timebox2 | Simon Moosbrugger | Mo 23.05.11 |  |
| 1.5.1 | Abneigungen anlegen | Daniel Kuschny | Fr 13.05.11 | Fr 06.05.11 |
| 1.5.2 | Parameterset anlegen | Matthias Amann | Fr 13.05.11 |  |
| 1.5.3 | Diätbehandlung anlegen | Mathias Joschika | Fr 13.05.11 |  |
| 1.5.4 | Anwendung testen | Simon Moosbrugger | Fr 13.05.11 |  |
| 1.5.5 | System integrieren | Mathias Joschika | Sa 21.05.11 |  |
| 1.5.6 | Benutzerabnahme abwickeln | Mathias Joschika | So 22.05.11 |  |
| 1.5.7 | Entwickelte Module abgeben (M) | Simon Moosbrugger | Mo 23.05.11 |  |
| 1.6 | Timebox3 | Matthias Amann | Fr 10.06.11 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Projektrisiken

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projektrisikoanalyse** | | | |
| **Risiko** | **Eintritts-Wahrscheinlichkeit** | **Auswirkungen** | **Maßnahmen** |
| Fehlen von Teammitgliedern | 5% | Qualität, Termin, Kosten, | Ersatz suchen, Umfang oder Qualität reduzieren |
| Soziale Probleme im Team | 5% | Qualität, Termin, Kosten | Aussprache, Kompromiss |
| Probleme mit Pivot | 10% | Termin, Kosten | Gegenseitige Hilfe |
| Verschätzungen | 20% | Termin, Kosten, Qualität | Überstunden, Anpassen des Projektplanes |
| Probleme mit Datenbanken | 5% | Kosten, Qualität | Hilfe von anderen Teams |
| Unvollständige oder nicht durchführbare Usecases | 10% | Qualität | Umstrukturieren, Domänenmodell und Datenbankmodell anpassen |
| Falscher Ansatz im Domänenmodell | 10% | Qualität | Umstrukturieren, Datenbankmodell anpassen |
| Die vereinbarten Projektziele können nicht alle erfüllt werden | 10% | Qualität, Kosten | Projektziele anpassen |
| Außergewöhnliche Risiken | 10% | Qualität, Termin, Kosten |  |

# Projektabschlussbericht

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektabschlussbericht** | | |
| **Erfolgsmessung** | | |
| **Erreichung Leistungs-/Qualitätsziele:**  <Erreicht? Wenn nicht, warum nicht?> | | |
| **Erreichung Terminziele:**  <Erreicht? Wenn nicht, warum nicht?> | | |
| **Erreichung Kosten-/Aufwandsziele:**  <Erreicht? Wenn nicht, warum nicht?> | | |
| **Reflexion / Lessons Learned** | | |
| **Teamarbeit:** | | |
| **Projektmanagement:** | | |
| **Sonstige Lernerfahrungen („Learnings“):** | | |
| **Planung Nachprojektphase / Restaufgaben** | | |
| **Was?** | **Wer?** | **Bis wann?** |
|  |  |  |
| **Projektabnahme** | | |
| Das Projekt abgenommen.  Das Projekt wird unter der Einhaltung folgender Auflagen abgenommen:      ……………………………………………..  <Datum>, Unterschrift Auftraggeber | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)